УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кушвинского городского округа

от 10.03.2022 № 270

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в Кушвинском городском округе в 2022 году»

План основных мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

в 2022 году, а также обеспечению безопасности жизни и здоровья детей

| № | Разделы плана/Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2022 года |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка нормативных правовых актов Управления образования Кушвинского городского округа по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 2022 году | до 10.03.2022 | УО КГО |
| 1.2 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов | февраль-март 2022 | УО КГО |
| 1.3 | Заключение соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Кушвинским городским округом о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление переданных органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | февраль-март 2022 | УО КГО |
| 2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 2.1 | Получение в территориальном отделе Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагерей с дневным пребыванием детей требованиям СанПиН | в течение года, до открытия лагеря с дневным пребыванием детей | Руководители общеобразовательных организаций, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.2 | Проведение инструктажей по технике безопасности, сохранности жизни и здоровья сотрудниками и детьми лагерей с дневным пребыванием | в день открытия лагерей с дневным пребывания | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.3 | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием в период летней оздоровительной кампании квалифицированными медицинскими работниками | май-август 2022 | ГАУЗ СОУ ЦГБ г. Кушва (по согласованию) |
| 2.4 | Проведение с работниками лагерей с дневным пребыванием инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; размещение наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников и детей при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов | в течении года | Руководители общеобразовательных организаций, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Организация информирования населения Кушвинского городского округа о проведении оздоровительной кампании в 2022 году (размещение информации на стендах, официальных сайтах УО КГО, общеобразовательных учреждений, родительские собрания, СМИ) | до 01.03.2022 в течение года | УО КГО, руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.2 | Согласование дислокации лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений и количества в них детей | до 10.02.2022 | УО КГО, руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, состоящих на различных видах профилактического учёта в период летней оздоровительной кампании | июнь-август 2022 | МАУ ДО ДДТ |
| 3.4 | Формирование реестра организаций отдыха и оздоровления Кушвинского городского округа (внесение изменений в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области) | до 01.03.2022 (изменения - в течение года) | УО КГО, руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.5 | Уведомление Роспотребнадзора о дислокации, сроках смен лагерей с дневным пребыванием | март 2022 | УО КГО, руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.6 | Разработка и утверждение программ деятельности по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием | до 01.03.2022 | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3.7 | Приём заявлений и пакетов документов от родителей (законных представителей) для предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей | с 10.02.2022 | Руководители общеобразовательных учреждений, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3.8 | Проведение конкурентных процедур на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления детей | март-июль 2022 | МАУ ДО ДДТ |
| 3.9 | Мониторинг занятости обучающихся в каникулярный период, в том числе учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета и детей из семей, находящихся в социально опасном положении. | июнь-август 2022 | УО КГО, заместители руководителей общеобразовательных учреждений по УВР |
| 3.10 | Приёмка лагерей с дневным пребыванием с участием представителей надзорных органов | май 2022 | УО КГО, МО МВД РФ «Кушвинский», отдел надзорной деятельности Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск и городе Нижняя Тура, ГАУЗ СО ЦГБ г. Кушва |
| 3.11 | Организация работы лагерей с дневным пребыванием | в период деятельности лагерей | Руководители общеобразовательных учреждений, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3.12 | Осуществление контроля реализации оздоровительной кампании 2022 года | март – декабрь 2022 | Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кушвинского городского округа |
| 3.13 | Совещание с руководителями образовательных учреждений по итогам оздоровительной кампании и подготовке к сезону 2023 года | декабрь 2022 | УО КГО |
| 3.14 | Подготовка предложений по определению целевых показателей по всем видам отдыха детей на 2023 год | сентябрь-декабрь 2022 | УО КГО |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Кушвинского городского округа

от 10.03.2022 № 270 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в Кушвинском городском округе в 2022 году»

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в каникулярное время в Кушвинском городском округе

в 2022 году

| Наименование целевого показателя | Количество, человек |
| --- | --- |
| охват отдыхом в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | 230 |
| охват отдыхом в загородных оздоровительных лагерях | 405 |
| охват отдыхом в лагерях дневного пребывания | 1400 |
| другие формы отдыха детей | 1816 |
| итого | 3851 |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кушвинского городского округа

от 10.03.2022 № 270 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в Кушвинском городском округе в 2022 году»

Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году в Кушвинском городском округе

| Направление отдыха и оздоровления | Средняя стоимость путевки, руб. |
| --- | --- |
| санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия | 31 900,00 |
| «Поезд здоровья» | 38 850,00 |
| загородные оздоровительные лагеря с продолжительностью смены 7 дней в весенний, осенний период | 10 465,00 |
| загородные оздоровительные лагеря с продолжительностью смены 14 дней | 20 930,00 |

*  Средняя стоимость путевки определенна по результатам мониторинга цен.

Стоимость путевки в лагерях дневного пребывания с продолжительностью смены 14 дней составляет 2 562,00 рублей (1 281,00 рублей на 7 дней соответственно, из расчета стоимости одного дня 183,00 рублей). В стоимость путевки с продолжительностью смены 14 дней включены следующие расходы: питание 2 436,00 рублей, канцелярские товары и игровые материалы – 98,00 рублей, хозяйственные нужды – 28,00 рублей.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кушвинского городского округа

от 10.03.2022 № 270 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в Кушвинском городском округе в 2022 году»

Порядок зачисления и расходования субсидии из областного бюджета местному бюджету, средств местного бюджета и внебюджетных средств на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1. Настоящий порядок зачисления и расходования субсидии из областного бюджета местному бюджету, средств местного бюджета и внебюджетных средств на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (далее – Порядок) определяет порядок зачисления и расходования субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее - субсидии), средств местного бюджета и внебюджетных средств на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

2. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджета Кушвинского городского округа по кодам доходов 90620229999040017150 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0661845600 «Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе».

3. Средства местного бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время направляются в необходимом объеме для полного обеспечения стоимости путевок, за разницей внесенной родительской платы и выделенных средств субсидии из областного бюджета.

- 4. Главным распорядителем средств бюджета, предусмотренных на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, является Управление образования Кушвинского городского округа (далее - Управление образования).

- 5. Зачисление внебюджетных средств, полученных в качестве родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, производится на лицевые счета по учету средств от приносящей доход деятельности.

6. Субсидия и средства местного бюджета направляются на организацию отдыха детей в каникулярное время в санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия), в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях дневного пребывания, исходя из следующих расходов на одного ребенка:

1) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия) всем категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения или оздоровления;

2) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания), следующим категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;

детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;

детям из многодетных семей;

детям безработных родителей;

детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;

детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

3) не менее 90 процентов средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания), для категорий детей, не указанных в подпункте 2 настоящего пункта, родители, которых  работают в государственных и муниципальных учреждениях;

4) не менее 80 процентов средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания), для категорий детей, не указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 6;

7. Управление образования Кушвинского городского округа представляет ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также по итогам 2022 года, не позднее 15 января 2023 года, отчет о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и выполнении обязательств  по финансированию за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования  в 2022 году по форме, утвержденной Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2022 году между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Кушвинским городским округом в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии и средства местного бюджета, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой применение мер юридической ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской Федерации.

9. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного и местного бюджетов осуществляет Финансовое управление в Кушвинском городском округе.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кушвинского городского округа

от 10.03.2022 № 270 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в Кушвинском городском округе в 2022 году»

Состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Кушвинского городского округа

| Веремчук В.Н. | - заместитель главы администрации Кушвинского городского округа - председатель межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кушвинском городском округе (далее – Комиссия); |
| --- | --- |
| Аленгоз Н.В. | - начальник Управления образования Кушвинского городского округа – заместитель председателя Комиссии; |
| Петелина А.А. | - ведущий специалист Управления образования Кушвинского городского округа – ответственный секретарь Комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Маллаянова Е.А. | - начальник Управления культуры Кушвинского городского округа; |
| Андреева О.В. | - начальник отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа; |
| Силантьев С.И. | - начальник Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа; |
| Полетаев С.В. | - начальник Управления поселками и другими сельскими населенными пунктами, входящими в состав территории Кушвинского городского округа; |
| Шурыгин А.А. | - директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»; |
| Члены комиссии по согласованию: |  |
| Мечев И.В. | - председатель координационного Совета профсоюзных организаций Кушвинского городского округа; |
| Попова О.Б. | - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск и городе Нижняя Тура; |
| Волков С.А. | - начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; |
| Логунова Л.А. | - председатель Территориальной комиссии города Кушвы по делам несовершеннолетних и защите их прав; |
| Коптева Н.В. | - начальник Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области Управлению социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 16; |
| Фомичев Д.Л. | - начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кушвинский»; |
| Леонова Н.В. | - главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница города Кушва»; |
| Кожевников В.Н. | - директор государственного казенного учреждения занятости населения Свердловской области «Кушвинский центр занятости». |