УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кушвинского городского округа от 12.02.2024 № 173

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в Кушвинском городском округе в 2024 году»

План основных мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

в 2024 году, а также обеспечению безопасности жизни и здоровья детей

| № | Разделы плана/Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2024 года |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка нормативных правовых актов Управления образования Кушвинского городского округа по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 2024 году | до 10.03.2024 | УО КГО |
| 1.2 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов | февраль 2024 | УО КГО |
| 1.3 | Заключение соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Кушвинским городским округом о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление переданных органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | февраль 2024 | УО КГО |
| 2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 2.1 | Получение в территориальном отделе Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагерей с дневным пребыванием детей требованиям СанПиН | в течение года, до открытия лагеря с дневным пребыванием детей | Руководители организаций общего и дополнительного образования, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.2 | Проведение инструктажей по технике безопасности, сохранности жизни и здоровья сотрудниками и детьми лагерей с дневным пребыванием | в день открытия лагерей с дневным пребывания | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.3 | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием в период летней оздоровительной кампании квалифицированными медицинскими работниками | май-август 2024 | ГАУЗ СО ЦГБ г. Кушва (по согласованию) |
| 2.4 | Проведение с работниками лагерей с дневным пребыванием инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; размещение наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников и детей при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов | в течение года | Руководители организаций общего и дополнительного образования, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение заседаний муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | февраль 2024, в течение года по необходимости | УО КГО |
| 3.2 | Организация информирования населения Кушвинского городского округа о проведении оздоровительной кампании в 2024 году (размещение информации на стендах, официальных сайтах УО КГО, общеобразовательных учреждений, родительские собрания, СМИ) | февраль 2024, в течение года | УО КГО, руководители организаций общего и дополнительного образования |
| 3.3 | Согласование дислокации лагерей дневного пребывания на базе организаций общего и дополнительного образования и количества в них детей | до 01.03.2024 | УО КГО, руководители организаций общего и дополнительного образования |
| 3.4 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, состоящих на различных видах профилактического учёта в период оздоровительной кампании 2024 года | апрель-октябрь 2024 | МАУ ДО ДДТ |
| 3.5 | Формирование реестра организаций отдыха и оздоровления Кушвинского городского округа (внесение изменений в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области) | до 01.03.2024 (изменения - в течение года) | УО КГО, руководители организаций общего и дополнительного образования |
| 3.6 | Уведомление Роспотребнадзора о дислокации, сроках смен лагерей с дневным пребыванием | март 2024 | УО КГО, руководители организаций общего и дополнительного образования |
| 3.7 | Разработка и утверждение программ деятельности по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием | до 01.04.2024 | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3.8 | Приём заявлений и пакетов документов от родителей (законных представителей) для предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей | по особому графику | Руководители организаций общего и дополнительного образования, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3.9 | Проведение конкурентных процедур на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления детей | март-июль 2024 | МАУ ДО ДДТ |
| 3.10 | Мониторинг занятости обучающихся в каникулярный период, в том числе учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета и детей из семей, находящихся в социально опасном положении. | март-ноябрь 2024 | УО КГО, заместители руководителей по УВР общеобразовательных организаций |
| 3.11 | Приёмка лагерей с дневным пребыванием с участием представителей надзорных органов | май 2024 | УО КГО, МО МВД РФ «Кушвинский», отдел надзорной деятельности Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск и городе Нижняя Тура, ГАУЗ СО ЦГБ г. Кушва |
| 3.12 | Организация работы лагерей с дневным пребыванием | в период деятельности лагерей | Руководители организаций общего и дополнительного образования, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3.13 | Осуществление контроля реализации оздоровительной кампании 2024 года | март – декабрь 2024 | Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кушвинского городского округа |
| 3.14 | Совещание с руководителями образовательных учреждений по итогам оздоровительной кампании и подготовке к сезону 2024 года | декабрь 2024 | УО КГО |
| 3.15 | Подготовка предложений по определению целевых показателей по всем видам отдыха детей на 2025 год | сентябрь-декабрь 2024 | УО КГО |